Приложение

к Приказу № 201/1 от 30.08.2018г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (КУК ОРКСЭ)**

**в МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы на 2018 -2021 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Содержание деятельности | Срок реализации | Ответственные | Планируемый результат |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 1.1 | Ознакомление с нормативными актами, обеспечивающими деятельность по реализации КУК ОРКСЭ: положение о деятельности Межведомственного координационного совета; Памятка для родителей (законных представителей); Методические рекомендации и др. | | Ежегодно | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО | Использование в работе. |
| 1.2 | Разработка и утверждение дорожной карты МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы по совершенствованию сопровождения КУК ОРКСЭ | | Август 2018 года | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО | Дорожная карта по реализации КУК ОРКСЭ в 2018-2021 годы |
| 1.3 | Ознакомление с соглашением о сотрудничестве между Министерством образования Республики Башкортостан и традиционными религиозными организациями | | 2018 г., 2019г.,   1. г., 2. г. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО | Руководство в работе |
| 1.4 | Составление сводного графика проведения родительских собраний по выбору модулей КУК ОРКСЭ. | | Ноябрь 2018 г., Ноябрь 2019 г., Ноябрь 2020 г. | Зам. директора по УВР, классные руководители | График проведения родительских собраний по выбору модулей КУК ОРКСЭ |
| 2. Организационно-методическое обеспечение | | | | | |
| 2.1 | Ознакомление родителей с памятками  о КУК ОРКСЭ и выборе модулей в рамках курса | | Сентябрь 2018 | Зам. директора по УВР, классные руководители | Протоколы родительских собраний, информация на сайтах и информационных стендах школ |
| 2.2 | Информация о представителях традиционных конфессий для участия в родительских собраниях (по выбору модуля курса) | | Август,2018г., Август,2019г., Август,2020г. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО | Список представителей конфессий в муниципальных районах для участия на курсах повышения квалификации и в родительских собраниях (по выбору модуля курса) |
| 2.3 | Приобретение учебно-методической литературы, необходимой для реализации КУК ОРКСЭ в МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы | | Декабрь 2018 г., Декабрь 2019 г., Декабрь 2020 г. | Зам. директора по УВР, педагог-библиотекарь | Пополнение библиотечных фондов образовательных организаций учебно-методическими материалами (учебники, методические пособия для учителей и т.д.) |
| 2.4 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников, реализующих КУК ОРКСЭ в МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы | | Сентябрь 2018 г., Декабрь 2019 г., Декабрь 2020 г. | Г АУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, руководители ОО | Удостоверение о повышении квалификации |
| 2.5 | Участие в интернет-педсовете тематического направления «Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики" (в разделе начальное образование) в рамках Межрегионального интернет-педсовета  "Педагогические традиции и инновационная образовательная среда - залог совершенствования системы образования»» | | Сентябрь-октябрь 2018 г.,  Сентябрь-октябрь  2019г.,  Сентябрь-октябрь 2020 г. | Зам. директора по УВР, классные руководители | Материалы Межрегионального интернет-педсовета на сайте irorb.ru |
| 2.6 | Организация работы «Горячей линии» по вопросам реализации КУК ОРКСЭ | | 2018 г., 2019г.,   1. г., 2. г. | Зам. директора по УВР, классные руководители | Проведение консультаций по вопросу КУК ОРКСЭ |
| 2.7 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению права свободного выбора родителями (законными представителями) одного из модулей КУК ОРКСЭ | | 2018 г., 2019г.,   1. г., 2. г. | Директор школы, зам.директора по УВР | Соблюдение Регламента выбора в образовательной организации родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей КУК ОРКСЭ |
| 2.8 | Ознакомление с памятками для родителей о КУК ОРКСЭ и модулях в рамках курса | | Декабрь 2018 г. | Зам. директора по УВР, классные руководители,  ответственный за сайт школы | Размещение на сайте ОО памятки для родителей о КУК ОРКСЭ и модулях в рамках курса |
| 2.10 | Ознакомление с разработками и изданием методического пособия и рабочей тетради "Содержание и методика преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»" в условиях реализации требований ФГОС НОО» | | Сентябрь 2018 г. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО, классные руководители | Использование в работе методических пособий и рабочей тетради «Основы религиозных культур и светской этики»" в условиях реализации требований ФГОС НОО» |
| 3. Информационное сопровождение | | | | | |
| 3.1 | Сбор и обработка данных о потребностях в учебно- методическом обеспечении комплексного учебного курса ОРКСЭ в МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы | | Март -апрель 2018  Март - апрель 2019г.,  Март - апрель   1. г.,   Март - апрель   1. г. | Руководитель ШМО, классные руководители, библиотекарь-педагог | Пополнение библиотечных фондов образовательных организаций учебно-методическими материалами (учебники, методические пособия для учителей и т.д.) в соответствии с выбранными  модулями курса  модулями курса |
| 3.2 | Осуществление информационного сопровождения родителей (законных представителей) в форме проведения встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, использования информа-ционных стендов в МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы, других информационных  материалов  материалов, в СМИ | | 2018 г.,  2019г.,   1. г., 2. г. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО, классные руководители,  ответственный за сайт школы | Размещение информационных материалов по КУК ОРКСЭ на официальном сайте МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы |
| 3.3 | Участие в работе круглого стола в режиме он-лайн: «О некоторых особенностях реализации КУК ОРКСЭ» | | Сентябрь, 2018 г., Сентябрь, 2019г., Сентябрь, 2020 г. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО, классные руководители | Видеозаписи круглого стола на сайте irorb.ru |
| 3.4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся МБОУ СОШ №5 р.п.Чишмы | | 2018 г., 2019г.,   1. г., 2. г. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО, классные руководители | Предоставление и размещение информационных материалов в средствах массовой информации о КУК ОРКСЭ |