Приложение

к приказу Министерства образования

и науки Республики Башкортостан

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного проведения

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
|  | Издание приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР | В соответствии с расписанием проведения ВПР | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
|  | Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения ВПР в 2025 году | По мере издания соответствующих документов | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
|  | Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР | до 26.02.2025 | Региональный координатор Муниципальный координаторОбразовательные организации |
|  | Консультирование муниципальных и школьных координаторов ВПР | Весь период проведения ВПР | Региональный координатор Муниципальный координатор |
|  | Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР | Весь период проведения ВПР | Региональный координатор Муниципальный координатор |
|  | Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера  | до 21.03.2025 | Региональный координатор;муниципальные координаторы |
|  | Внесение изменений в наименования ОО, закрытие ЛК ликвидированных/реорганизованных в филиалы ОО  | По мере необходимости | Региональный координатор, муниципальный координатор ВПР, руководители ОО |
|  | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов(с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов | с 03.03.2025 | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостан;ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО;Органы местного самоуправления,осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Проведение обучения муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР | с 03.03.2025 | ГАОУ ДПО Институт развития образованияРеспублики Башкортостан, ЦНППМ |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания  | Постоянно | Муниципальные методические службыМуниципальные координаторыРуководители ОО |
|  | Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)  | до 30.03.2025 | Органы местного самоуправления,осуществляющие управление в сфере образования;Муниципальный координатор ВПРРуководители ОО |
|  | Организация выездов специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР  | В соответствии с расписаниемс 11.04.2025 по 16.05.2025 | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостан;Региональный координатор ВПР;Органы местного самоуправления,осуществляющие управление в сфере образования;Муниципальный координатор ВПР |
|  | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов)  | В соответствиис расписанием | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостан;Региональный и муниципальные координаторы;руководители ОО |
|  | Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО  | Постоянно | Региональные координаторыМуниципальные координаторыОбразовательные ОО |
|  | Обработка, анализ результатов ВПР-2025 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций | 30.09.2025 | ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
|  | Мониторинг объективности проведения ВПР | 30.08.2025 | Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образованияРЦОКО |
|  | Выявление лучших практик по проведению ВПР | 29.09.2025 | Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования;ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
|  | Направление в муниципалитеты аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер | 30.09.2025 | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостан; ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
|  | Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2025 | 28.11.2025 | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостанОрганы местного самоуправления,осуществляющие управление в сфере образования;Руководители ОО |
|  | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей - предметников на основе анализа результатов ВПР | 01.10.2025-31.10.2025 | Муниципальные координаторы;Методисты РОО;Руководители ОО |
|  | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | 01.09.2025 – 30.03.2026 в рамках принятых управленческих решений | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостанГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО |
|  | Обновление информации о ВПР на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, портале рсоко.башкортостан, официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций | Постоянно | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостанОтдел информационно-аналитической работыОрганы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; Образовательные организации |
|  | Освещение в СМИ ВПР 2025 | Постоянно | Министерство образования и науки РеспубликиБашкортостанОтдел информационно-аналитической работы |
|  | Проведение ВПР с контролем объективности результатов  | В случае включения в федеральную выборку | Региональный координатор;муниципальные координаторы |